## Sheet1
TASK | TANGGAL MULAI | TANGGAL EKSPEKTASI | TANGGAL SELESAI | NAMA DEVELOPER | STATUS
LOAD DATA | 12 Oktober 2021 | 19 Oktober 2021 | 16 Oktober 2021 | NAUFAL | DONE
PREPROCESSING DATA | 12 Oktober 2021 | 19 Oktober 2021 | 25 Oktober 2021 | FADHLAN | DONE
AUGMENTATION DATA | 19 Oktober 2021 | 26 Oktober 2021 | 26 Oktober 2021 | FADHLAN | DONE
MODELLING WITH NO IMAGE AUGMENTATION | 26 Oktober 2021 | 2 Nopember 2021 | 8 Nopember 2021 | NAUFAL | DONE
MODELLING WITH IMAGE AUGMENTATION | 26 Oktober 2021 | 2 Nopember 2021 | 26 Oktober 2021 | FADHLAN | DONE
MODEL EVALUATION | 2 Nopember 2021 | 9 Nopember 2021 | 8 Nopember 2021 | NAUFAL | DONE
ADD IMAGE PROCESSING | 9 Nopember 2021 | 16 Nopember 2021 | 16 Nopember 2021 | FADHLAN | DONE
ADD MORE IMAGE PROCESSING | 30 Nopember 2021 | 2021-12-07 | 7 Desember 2021 | FADHLAN | DONE
TEST MODEL PERFORMANCE | 9 Nopember 2021 | 16 Nopember 2021 | 28 Nopember 2021 | FADHLAN | DONE
VISUALIZE MODEL ACC | 9 Nopember 2021 | 16 Nopember 2021 |  | NAUFAL | WAITING
FRONTEND WEB | 16 Nopember 2021 | 26 Nopember 2021 |  | NAUFAL | WAITING
BACKEND WEB | 16 Nopember 2021 | 26 Nopember 2021 |  | FADHLAN | ON GOING
TESTING WEB | 26 Nopember 2021 | 30 Nopember 2021 |  | NAUFAL | WAITING
DEPLOY | 30 Nopember 2021 | 14 Desember 2021 |  | FADHLAN | WAITING

## Report
TANGGAL | REPORT | STATUS | SOLUSI | PENANGGUNG JAWAB
26 Oktober 2021 | tanggal selesai pada task "load data" belum ditulis | Selesai | Menambah tanggal pada tanggal selesai task "load data" | Muhammad Fadhlan